## Tickets
			Dates
ID	Subject	Type	Created	Started	Closed	Effort (hours)	Load Failure
1	The german localization is missing	Feature	17.07.2014	19.07.2014	19.07.2014	1	0
2	Internal Server Error in HAC - Update Running System	Bug	17.07.2014	20.07.2014	20.07.2014	1.5	1
3	Run the deployment scripts without updating the system	Feature	17.07.2014	20.07.2014	18.08.2014	6.25	1
7	Write Troubleshooting PWikipage	Task	07.06.2014	28.07.2014	28.07.2014	1	0
8	Write the "How to Contribute" wiki page	Task	07.06.2014	28.07.2014	28.07.2014	0.75	0
9	Document the examples of the deployment scripts	Task	07.06.2014	28.07.2014	28.07.2014	0.5	0
6	Upload screenshots	Task	07.06.2014	28.07.2014	28.07.2014	0.25	0
13	Deployment Scripts which run during the Initialization Process	Feature	04.08.2014	07.08.2014	07.08.2014	2.75	0
5	Improve the logging in HAC	Feature	20.07.2014	09.08.2014	09.08.2014	6	1
14	Contraints for the deployment scripts	Feature	07.08.2014	18.08.2014	18.08.2014	12	0